## PDCA 主表
PDCA 持續改善循環模板
專案名稱 | （請填入專案或改善項目名稱）
負責人 | （請填入負責人姓名）
起始日期 | （請填入 YYYY-MM-DD）
Plan 計畫
問題描述 | 請填寫：具體現況、發生頻率、影響範圍
根因分析 | 請填寫：5 Why 或魚骨圖找出根本原因
SMART 目標 | 請填寫：具體、可衡量、可達成、相關、有時限
行動計畫 | 請填寫：步驟、負責人、時程、所需資源
KPI 衡量指標 | 請填寫:如何證明改善有效？
Do 執行
執行紀錄 | 請填寫：每週進度更新、問題與解法
實際數據 | 請填寫：執行過程中收集的關鍵數據
時程偏差 | 請填寫：實際進度與計畫的差異
資源使用 | 請填寫：人力、預算、工具的實際投入
Check 檢查
結果對比 | 請填寫：目標 vs 實際的差異率
達標判定 | 請選擇：已達標 / 部分達標 / 未達標
成效歸因 | 請填寫：哪些行動最有效？哪些無效？
非預期影響 | 請填寫：正面或負面的副作用
Act 行動
標準化決策 | 請選擇：列入SOP / 修正後再試 / 終止
展開範圍 | 請填寫：複製到哪些部門或產線？
下一輪 PDCA | 請填寫：待解決的剩餘問題
經驗教訓 | 請填寫：值得記錄的關鍵學習

## 數據對比
PDCA 數據對比與改善率計算
改善項目 | 目標值 | 實際值 | 差異率 | 判定
範例：A 線不良率 | 2% | 1.8% | -10% | 達標
（請填入第 1 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
（請填入第 2 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
（請填入第 3 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
（請填入第 4 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
（請填入第 5 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
（請填入第 6 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
（請填入第 7 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
（請填入第 8 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
（請填入第 9 個改善項目） | （目標） | （實際） | （差異率） | （達標/未達標）
使用說明
1. 在「目標值」與「實際值」欄輸入 KPI 數據
2. 「差異率」公式：(實際值 - 目標值) / 目標值
3. 「判定」條件：實際值達到或優於目標值 → 達標

## 範例
範例：製造業不良率改善 PDCA
Plan 計畫
問題描述 | A 線產品月均不良率 4.2%，遠高於目標 2%，連續 3 個月未改善
根因分析 | 5 Why → 操作員培訓不足 → SOP 過時 → SOP 半年未更新 → 缺乏維護機制
SMART 目標 | 3 個月內將 A 線不良率從 4.2% 降至 2% 以下
行動計畫 | 1. 重寫 SOP（品質部 2 週）2. 全員培訓（產線主管 1 週）3. 每日抽檢（QC 持續）
KPI 衡量指標 | 週不良率、培訓完成率、SOP 遵守率
Do 執行
執行紀錄 | 第 1-2 週完成 SOP 改版，第 3 週完成全員培訓 95% 出席率
實際數據 | 第 4 週起每日 QC 抽檢 30 件，月不良率追蹤
時程偏差 | 如期完成
資源使用 | 品質部 80 工時、產線主管 16 工時
Check 檢查
結果對比 | 目標 2%，實際 1.8%，達標（改善幅度 57%）
達標判定 | 已達標
成效歸因 | SOP 改版 + 培訓最有效，每日抽檢有助於即時發現異常
非預期影響 | 操作員對品質的認知提升，主動回報問題增加
Act 行動
標準化決策 | 列入 SOP（已完成）
展開範圍 | 複製模式至 B 線、C 線（下一輪 PDCA）
下一輪 PDCA | B 線品質改善（預計 Q3 啟動）
經驗教訓 | SOP 維護機制必須制度化，避免再次過時